## Operaciones
IDEtapa | NoEtapa | NoOperacionMostrar | Pais | NoProyecto | Estado | Alias | IDResponsable | FechaAprobacion | FechaVigencia | FechaElegibilidad | FechaPlazoUltimoDesembolso | AporteFONPLATAVigente | SYPEP | Estado Gop | Finalizando
AR060_1 | 1 | ARG-060/22#1 | ARGENTINA | AR177 | ESPERANDO LA FIRMA | RUTA 13 II | MARANEO | 2022-12-13 |  |  |  | 33400000 | ALERTA | APROBADO | Sin Primer Desembolso
AR061_1 | 1 | ARG-061/22#1 | ARGENTINA | AR175 | ESPERANDO LA FIRMA | EMERGENCIA HABITACIONAL | MUNGO | 2022-12-13 |  |  |  | 10000000 | ALERTA | APROBADO | Sin Primer Desembolso
AR062_1 | 1 | ARG-062/24#1 | ARGENTINA | AR179 | CONCLUÍDO | ALIMENTAR | MUNGO | 2024-04-04 |  |  |  | 150000000 | SATISFACTORIO | APROBADO | Sin Primer Desembolso
AR028_2 | 2 | ARG-028/16#2 | ARGENTINA | AR126 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | SEGURIDAD | CVERA | 2016-11-04 | 2017-05-11 | 2017-10-04 | 2024-04-30 | 20000000 | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | Sin Primer Desembolso
AR029_2 | 2 | ARG-029/16#2 | ARGENTINA | AR127 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | ASENTAM. FRONT I | CZAPPI | 2016-11-04 |  | 2017-11-28 | 2024-12-02 | 36000000 | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | Sin Primer Desembolso
AR032_1 | 1 | ARG-032/16#1 | ARGENTINA | AR131 | ANULADO | SIST. CLOACAL ARISTÓBULO | LMESIAS | 2016-12-07 | 2017-06-06 | 2018-02-28 | 2021-06-07 | 33000000 | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | Sin Primer Desembolso
AR034_1 | 1 | ARG-034/17#1 | ARGENTINA | AR132 | CANCELADO | JUSTICIA | CVERA | 2017-08-23 | 2018-02-16 | 2018-12-03 | 2021-02-16 |  | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | Sin Primer Desembolso
AR045_1 | 1 | ARG-045/19#1 | ARGENTINA | AR159 | CANCELADO | CASEROS | JFELEZ | 2019-11-15 |  |  |  | 20000000 | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | Sin Primer Desembolso
AR019_1 | 1 | ARG-019/13#1 | ARGENTINA | AR107 | CONCLUÍDO | CHAGAS | OCARVALLO | 2013-12-11 | 2014-05-07 | 2014-08-15 | 2018-12-31 | 23589652.1 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR020_1 | 1 | ARG-020/14#1 | ARGENTINA | AR113 | CONCLUÍDO | INCAA | JFELEZ | 2014-04-30 | 2015-02-20 | 2015-08-13 | 2018-08-21 | 2186002.63 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR021_1 | 1 | ARG-021/14#1 | ARGENTINA | AR101 | CONCLUÍDO | PROSOFA III | JFELEZ | 2014-08-27 | 2015-06-16 | 2015-09-11 | 2019-09-16 | 22324995.75 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR022_1 | 1 | ARG-022/14#1 | ARGENTINA | AR103 | CONCLUÍDO | AGROFRONTERIZAS | MUNGO | 2014-10-16 | 2015-03-20 | 2015-08-11 | 2021-03-31 | 16713125.09 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR024_1 | 1 | ARG-024/15#1 | ARGENTINA | AR114 | CONCLUÍDO | CUENCA BERMEJO | MUNGO | 2015-10-06 | 2017-06-01 | 2017-10-23 | 2021-12-31 | 14510192.47 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR026_1 | 1 | ARG-026/16#1 | ARGENTINA | AR133 | CONCLUÍDO | MODERNIZACION ESTADO | LMESIAS | 2016-09-01 | 2017-03-28 | 2017-09-19 | 2020-03-28 | 7141670.47 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR027_1 | 1 | ARG-027/16#1 | ARGENTINA | AR139 | CONCLUÍDO | EMERGENCIA-INUNDACIONES | MUNGO | 2016-09-01 | 2017-04-01 | 2017-08-14 | 2021-12-31 | 20000000 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR030_1 | 1 | ARG-030/16#1 | ARGENTINA | AR128 | CONCLUÍDO | AGROINDUSTRIAL | LMESIAS | 2016-11-04 | 2017-06-08 | 2017-12-01 | 2020-06-08 | 82210.33 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR031_1 | 1 | ARG-031/16#1 | ARGENTINA | AR129 | CONCLUÍDO | BICE | JFELEZ | 2016-11-04 | 2017-07-03 | 2017-10-30 | 2021-03-31 | 20000000 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR031_2 | 2 | ARG-031/17#2 | ARGENTINA | AR129 | CONCLUÍDO | BICE | JFELEZ | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2021-03-31 | 20000000 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR033_1 | 1 | ARG-033/17#1 | ARGENTINA | AR140 | CONCLUÍDO | ENCUESTA DE HOGARES | JFELEZ | 2017-07-14 | 2017-09-29 | 2017-12-08 | 2019-09-30 | 3221410.37 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR038_1 | 1 | ARG-038/18#1 | ARGENTINA | AR152 | CONCLUÍDO | APOYO FERROVIARIO | ERUBINSTEIN | 2018-10-10 | 2019-01-21 | 2019-01-31 | 2022-10-31 | 49993515 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR043_1 | 1 | ARG-043/19#1 | ARGENTINA | AR158 | POR DESEMBOLSAR | POLÍTICA NUTRICIONAL | MUNGO | 2019-07-18 | 2019-11-21 | 2019-12-03 | 2022-11-21 | 25000000 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR043_2 | 2 | ARG-043/20#2 | ARGENTINA | AR158 | POR DESEMBOLSAR | POLÍTICA NUTRICIONAL | MUNGO | 2020-04-06 | 2019-11-21 | 2020-04-06 | 2022-11-21 | 25000000 |  | CONCLUÍDO | En Ejecucion
AR044_1 | 1 | ARG-044/19#1 | ARGENTINA | AR155 | POR DESEMBOLSAR | CREMA VIAL ARGENTINA | ERUBINSTEIN | 2019-07-18 | 2019-11-22 | 2020-04-07 | 2022-12-31 | 25000000 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
AR044_2 | 2 | ARG-044/20#2 | ARGENTINA | AR155 | POR DESEMBOLSAR | CREMA VIAL ARGENTINA | ERUBINSTEIN | 2020-12-16 | 2019-11-22 | 2020-04-07 | 2022-12-31 | 25000000 |  | CONCLUÍDO | En Ejecucion
AR046_1 | 1 | ARG-046/20#1 | ARGENTINA | AR162 | POR DESEMBOLSAR | COVID ARGENTINA | MUNGO | 2020-04-07 | 2020-05-28 | 2020-07-16 | 2022-07-18 | 12000000 |  | CONCLUÍDO | En Ejecucion
AR023_1 | 1 | ARG-023/15#1 | ARGENTINA | AR109 | POR DESEMBOLSAR | BELGRANO SUR | MUNGO | 2015-03-20 | 2015-06-25 | 2015-11-17 | 2024-12-25 | 35000000 | ALERTA | VIGENTE | En Ejecucion
AR025_1 | 1 | ARG-025/16#1 | ARGENTINA | AR130 | POR DESEMBOLSAR | PLANIFICACION TERRITORIAL | MUNGO | 2016-09-01 | 2017-03-16 | 2017-06-20 | 2022-09-16 | 8001000.44 | ALERTA | VIGENTE | Etapa Final
AR028_1 | 1 | ARG-028/16#1 | ARGENTINA | AR126 | POR DESEMBOLSAR | SEGURIDAD | ERUBINSTEIN | 2016-11-04 | 2017-05-11 | 2017-10-04 | 2024-04-30 | 20000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
AR029_1 | 1 | ARG-029/16#1 | ARGENTINA | AR127 | POR DESEMBOLSAR | ASENTAM. FRONT I | MUNGO | 2016-11-04 | 2017-06-01 | 2017-11-28 | 2024-12-02 | 20000000 | PROBLEMA | VIGENTE | Etapa Final
AR035_1 | 1 | ARG-035/17#1 | ARGENTINA | AR146 | POR DESEMBOLSAR | INF INTEGRACION | MUNGO | 2017-12-13 | 2018-06-15 | 2018-12-11 | 2024-06-15 | 22200000 | ALERTA | VIGENTE | En Ejecucion
AR036_1 | 1 | ARG-036/17#1 | ARGENTINA | AR141 | POR DESEMBOLSAR | CONURBANO BUENOS AIRES | ERUBINSTEIN | 2017-12-13 | 2018-10-23 | 2019-07-22 | 2024-10-23 | 40000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
AR037_1 | 1 | ARG-037/18#1 | ARGENTINA | AR147 | POR DESEMBOLSAR | BIBLIOTECA NACIONAL | MARANEO | 2018-06-13 | 2018-10-23 | 2019-04-17 | 2023-12-31 | 7000000 | ALERTA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR039_1 | 1 | ARG-039/18#1 | ARGENTINA | AR153 | POR DESEMBOLSAR | RUTA PROVINCIAL 13 | MARANEO | 2018-11-13 | 2019-12-02 | 2020-05-29 | 2024-07-01 | 37214064 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR040_1 | 1 | ARG-040/18#1 | ARGENTINA | AR151 | POR DESEMBOLSAR | ACCESO PUERTO LAS PALMAS | MARANEO | 2018-12-14 | 2019-12-02 | 2020-08-26 | 2024-07-01 | 10849706 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR041_1 | 1 | ARG-041/19#1 | ARGENTINA | AR148 | POR DESEMBOLSAR | CHAGAS II | MARANEO | 2019-04-03 | 2019-08-07 | 2019-11-07 | 2024-02-07 | 30000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
AR042_1 | 1 | ARG-042/19#1 | ARGENTINA | AR154 | POR DESEMBOLSAR | INFRAESTRUCT PROVINCIAL | ERUBINSTEIN | 2019-05-14 | 2019-09-09 | 2020-09-02 | 2025-07-08 | 50000000 | ALERTA | VIGENTE | Etapa Final
AR042_2 | 2 | ARG-042/22#2 | ARGENTINA | AR154 | POR DESEMBOLSAR | INFRAESTRUCT PROVINCIAL | ERUBINSTEIN | 2022-05-27 | 2019-09-09 | 2022-05-27 | 2025-07-08 | 70000000 | PROBLEMA | VIGENTE | Etapa Final
AR047_1 | 1 | ARG-047/20#1 | ARGENTINA | AR160 | POR DESEMBOLSAR | AYSA | CBENITEZ | 2020-07-14 | 2021-02-22 | 2021-07-26 | 2024-10-31 | 30000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR048_1 | 1 | ARG-048/20#1 | ARGENTINA | AR161 | POR DESEMBOLSAR | HOSPITALES CHACO | ERUBINSTEIN | 2020-09-15 | 2021-03-08 | 2021-09-08 | 2025-03-10 | 20000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR048_2 | 2 | ARG-048/22#2 | ARGENTINA | AR161 | POR DESEMBOLSAR | HOSPITALES CHACO | ERUBINSTEIN | 2022-12-16 | 2021-03-08 | 2022-12-16 | 2025-03-10 | 20000000 | PROBLEMA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR049_1 | 1 | ARG-049/20#1 | ARGENTINA | AR164 | POR DESEMBOLSAR | HOSPITAL SALTA | ERUBINSTEIN | 2020-11-03 | 2021-06-04 | 2021-08-02 | 2025-06-04 | 20000000 | PROBLEMA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR050_1 | 1 | ARG-050/20#1 | ARGENTINA | AR166 | POR DESEMBOLSAR | CHACO DIGITAL | CBENITEZ | 2020-12-14 | 2021-06-29 | 2021-12-27 | 2024-07-01 | 15000000 | ALERTA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR051_1 | 1 | ARG-051/21#1 | ARGENTINA | AR169 | POR DESEMBOLSAR | DESARROLLO ARMÓNICO | MUNGO | 2021-03-09 | 2021-06-03 | 2021-11-26 | 2025-06-03 | 28000000 | PROBLEMA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR052_1 | 1 | ARG-052/21#1 | ARGENTINA | AR167 | POR DESEMBOLSAR | CONSEJO ECONOMICO SOCIAL | MARANEO | 2021-03-09 | 2021-07-23 | 2021-12-02 | 2024-06-24 | 5000000 | PROBLEMA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR053_1 | 1 | ARG-053/21#1 | ARGENTINA | AR170 | POR DESEMBOLSAR | FIBRA ÓPTICA | MUNGO | 2021-05-11 | 2021-09-02 | 2021-12-14 | 2024-09-02 | 18000000 | PROBLEMA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR054_1 | 1 | ARG-054/21#1 | ARGENTINA | AR168 | POR DESEMBOLSAR | CASAS DE CULTURA | MARANEO | 2021-06-18 | 2021-09-13 | 2022-06-28 | 2024-09-13 | 5000000 | ALERTA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR055_1 | 1 | ARG-055/21#1 | ARGENTINA | AR163 | POR DESEMBOLSAR | PROGRAMA FIDA | CBENITEZ | 2021-10-07 | 2022-01-19 | 2022-07-18 | 2027-01-19 | 13300000 | PROBLEMA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR056_1 | 1 | ARG-056/21#1 | ARGENTINA | AR165 | POR DESEMBOLSAR | COVID ARGENTINA - II | CBENITEZ | 2021-10-07 | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 2025-01-13 | 15000000 | PROBLEMA | VIGENTE | En Ejecucion
AR057_1 | 1 | ARG-057/21#1 | ARGENTINA | AR171 | POR DESEMBOLSAR | TURISMO SOCIAL | CBENITEZ | 2021-11-18 | 2022-02-16 | 2022-05-17 | 2025-02-17 | 12000000 | PROBLEMA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR058_1 | 1 | ARG-058/21#1 | ARGENTINA | AR172 | POR DESEMBOLSAR | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | CBENITEZ | 2021-12-17 | 2022-02-23 | 2022-08-01 | 2026-02-23 | 25000000 | PROBLEMA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
AR059_1 | 1 | ARG-059/22#1 | ARGENTINA | AR176 | POR DESEMBOLSAR | CUENCA BERMEJO II | CBENITEZ | 2022-12-13 | 2023-04-03 | 2023-07-25 | 2027-04-05 | 43600000 | ALERTA | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
BO038_1 | 1 | BOL-038/24#1 | BOLIVIA | BO152 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | EMPLEOS II | BROZADA | 2024-04-04 |  |  |  | 50000000 | SATISFACTORIO | APROBADO | Sin Primer Desembolso
BO039_1 | 1 | BOL-039/24#1 | BOLIVIA | BO153 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | INFRASTRUCTURA COMPLEMENTARIA | LBALDIVIESO | 2024-05-29 |  |  |  | 25000000 | SATISFACTORIO | APROBADO | Sin Primer Desembolso
BO020_1 | 1 | BOL-020/13#1 | BOLIVIA | BO101 | CONCLUÍDO | S.RAMON-S.JAVIER-CONCEPC | LBALDIVIESO | 2013-10-17 | 2014-04-21 | 2014-12-17 | 2018-01-02 | 35000000 | SATISFACTORIO | CONCLUÍDO | Etapa Final
BO023_1 | 1 | BOL-023/14#1 | BOLIVIA | BO122 | CONCLUÍDO | NAZACARA | LMESIAS | 2014-08-27 | 2014-12-08 | 2015-08-17 | 2018-12-31 | 26000000 | SATISFACTORIO | CONCLUÍDO | Etapa Final
BO024_1 | 1 | BOL-024/14#1 | BOLIVIA | BO124 | CONCLUÍDO | DEFENSIVOS STA CRUZ | MDOCKWEILER | 2014-12-10 | 2015-02-20 | 2015-06-26 | 2018-02-20 | 13370433.23 | SATISFACTORIO | CONCLUÍDO | Sin Primer Desembolso
BO025_1 | 1 | BOL-025/15#1 | BOLIVIA | BO128 | POR DESEMBOLSAR | ALCANTARI | GGOMEZ | 2015-06-30 | 2015-10-28 | 2016-08-30 | 2019-04-30 | 4844494.84 | SATISFACTORIO | CONCLUÍDO
BO021_1 | 1 | BOL-021/14#1 | BOLIVIA | BO112 | POR DESEMBOLSAR | IVIRGARZAMA-PTE.MARIPOSAS | LBALDIVIESO | 2014-01-23 | 2014-05-12 | 2015-04-21 | 2022-10-18 | 34295872.96 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
BO022_1 | 1 | BOL-022/14#1 | BOLIVIA | BO121 | POR DESEMBOLSAR | PTE MARIPOSAS-PTE CHIMORÉ | LBALDIVIESO | 2014-03-12 | 2014-08-28 | 2015-04-21 | 2022-12-31 | 17361452.66 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
BO026_1 | 1 | BOL-026/15#1 | BOLIVIA | BO129 | POR DESEMBOLSAR | VILLA TUNARI | LBALDIVIESO | 2015-12-24 | 2016-09-28 | 2017-12-15 | 2025-12-31 | 50000000 | ALERTA | VIGENTE
BO027_1 | 1 | BOL-027/16#1 | BOLIVIA | BO135 | POR DESEMBOLSAR | CRISTAL MAYU II | LBALDIVIESO | 2016-11-04 | 2017-04-25 | 2017-12-12 | 2025-12-31 | 50000000 | ALERTA | VIGENTE
BO028_1 | 1 | BOL-028/16#1 | BOLIVIA | BO136 | POR DESEMBOLSAR | COSECHANDO AGUA | GGOMEZ | 2016-12-07 | 2017-06-01 | 2018-01-19 | 2022-11-30 | 8851017.41 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
BO029_1 | 1 | BOL-029/17#1 | BOLIVIA | BO137 | POR DESEMBOLSAR | PUENTES VECINALES I ETAPA | GGOMEZ | 2017-07-05 | 2018-04-26 | 2018-08-30 | 2021-04-26 | 9370000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
BO030_1 | 1 | BOL-030/17#1 | BOLIVIA | BO138 | POR DESEMBOLSAR | INFRAESTRUCTURA URBANA | GGOMEZ | 2017-07-28 | 2017-11-13 | 2018-02-06 | 2021-11-15 | 40000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
BO032_1 | 1 | BOL-032/18#1 | BOLIVIA | BO142 | POR DESEMBOLSAR | INFRAESTRUCTURA URBANA II | GGOMEZ | 2018-12-12 | 2019-03-29 | 2019-05-14 | 2023-03-29 | 65000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
BO032_2 | 2 | BOL-032/20#2 | BOLIVIA | BO142 | POR DESEMBOLSAR | INFRAESTRUCTURA URBANA II | GGOMEZ | 2020-10-06 | 2019-03-29 | 2020-10-06 | 2023-03-29 | 34640000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
BO033_1 | 1 | BOL-033/19#1 | BOLIVIA | BO139 | POR DESEMBOLSAR | ACHERAL-CHOERE | GGOMEZ | 2019-04-03 | 2019-06-25 | 2019-09-16 | 2025-09-11 | 41942761 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
BO034_1 | 1 | BOL-034/21#1 | BOLIVIA | BO146 | POR DESEMBOLSAR | INFRA URBANA III | GGOMEZ | 2021-11-18 | 2022-04-12 | 2022-09-14 | 2026-04-13 | 100000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
BO035_1 | 1 | BOL-035/22#1 | BOLIVIA | BO148 | POR DESEMBOLSAR | CENSO BOLIVIA 22 | GGOMEZ | 2022-03-31 | 2022-07-19 | 2022-11-25 | 2026-07-20 | 40000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
BO036_1 | 1 | BOL-036/23#1 | BOLIVIA | BO150 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | SENKATA-APACHETA | GGOMEZ | 2023-08-28 | 2024-04-03 |  | 2026-07-19 | 57246082 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
BO037_1 | 1 | BOL-037/23#1 | BOLIVIA | BO151 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | FAJA NORTE YAPACANI | GGOMEZ | 2023-10-26 | 2024-04-05 |  | 2029-04-03 | 56050000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
BR041_1 | 1 | BRA-041/23#1 | BRASIL | BR143 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | FLORIANOPOLIS | CVERA | 2023-08-28 |  |  |  | 50000000 | SIN CLASIFICACION | APROBADO | Etapa Final
BR043_1 | 1 | BRA-043/24#1 | BRASIL | BR151 | CONCLUÍDO | SAO JOSE | ACURVELO | 2024-04-04 |  |  |  | 43200000 | SIN CLASIFICACION | APROBADO | En Ejecucion
BR044_1 | 1 | BRA-044/24#1 | BRASIL | BR152 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | ANANINDEUA | MUNGO | 2024-05-29 |  |  |  | 35000000 | SIN CLASIFICACION | APROBADO | En Ejecucion
BR045_1 | 1 | BRA-045/24#1 | BRASIL | BR153 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | ITAPEVI | LFERNANDES | 2024-05-29 |  |  |  | 28800000 | SIN CLASIFICACION | APROBADO | En Ejecucion
BR019_1 | 1 | BRA-019/17#1 | BRASIL | BR114 | CANCELADO | DES. URBANO ATIBAIA | CVERA | 2017-12-13 |  |  |  | 34700000 | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | En Ejecucion
BR020_1 | 1 | BRA-020/17#1 | BRASIL | BR113 | CANCELADO | VIVA MELHOR - PELOTAS | HBENITEZ | 2017-12-13 |  |  |  | 50000000 | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | En Ejecucion
BR024_1 | 1 | BRA-024/19#1 | BRASIL | BR131 | CANCELADO | TUBARÃO | ACURVELO | 2019-11-20 |  |  |  | 15997360 | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | En Ejecucion
BR027_1 | 1 | BRA-027/20#1 | BRASIL | BR129 | CANCELADO | PRESIDENTE PRUDENTE | ACURVELO | 2020-07-14 |  |  |  | 46880000 | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | Etapa Final
BR030_1 | 1 | BRA-030/21#1 | BRASIL | BR118 | ESPERANDO LA FIRMA | PALHOÇA | ACURVELO | 2021-05-11 |  |  |  | 11130000 | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | En Ejecucion
BR016_1 | 1 | BRA-016/14#1 | BRASIL | BR103 | POR DESEMBOLSAR | CORUMBÁ | OCARVALLO | 2014-12-10 | 2017-01-27 | 2017-06-26 | 2024-07-29 | 40000000 | ALERTA | VIGENTE | En Ejecucion
BR017_1 | 1 | BRA-017/17#1 | BRASIL | BR107 | POR DESEMBOLSAR | CRICIUMA 2050 | LBALDIVIESO | 2017-08-16 | 2020-02-13 | 2020-03-26 | 2026-08-13 | 17250000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
BR018_1 | 1 | BRA-018/17#1 | BRASIL | BR109 | POR DESEMBOLSAR | INFRAESTRUCTURA JOINVILLE | LBALDIVIESO | 2017-11-01 | 2018-09-27 | 2019-03-19 | 2026-09-27 | 40000000 | PROBLEMA | VIGENTE | En Ejecucion
BR021_1 | 1 | BRA-021/18#1 | BRASIL | BR122 | POR DESEMBOLSAR | ITAJAÍ 2040 | ACURVELO | 2018-08-14 | 2018-10-30 | 2019-01-14 | 2026-04-30 | 62500000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
BR022_1 | 1 | BRA-022/19#1 | BRASIL | BR119 | POR DESEMBOLSAR | VILA VELHA | LFERNANDES | 2019-05-14 | 2019-12-30 | 2020-06-26 | 2025-12-29 | 27600000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
BR023_1 | 1 | BRA-023/19#1 | BRASIL | BR133 | POR DESEMBOLSAR | PONTA PORÃ | EBOGADO | 2019-11-15 | 2020-01-22 | 2020-03-13 | 2026-01-22 | 25000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
BR025_1 | 1 | BRA-025/20#1 | BRASIL | BR135 | POR DESEMBOLSAR | PAES - SAO GONCALO | ACURVELO | 2020-02-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 2025-08-25 | 34000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
BR026_1 | 1 | BRA-026/20#1 | BRASIL | BR134 | POR DESEMBOLSAR | PDU CASCAVEL | ACURVELO | 2020-06-18 | 2022-08-04 |  | 2027-08-04 | 27500000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
BR028_1 | 1 | BRA-028/21#1 | BRASIL | BR117 | POR DESEMBOLSAR | SOROCABA | LFERNANDES | 2021-05-11 | 2022-10-10 | 2023-04-03 | 2027-10-11 | 16000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
BR029_1 | 1 | BRA-029/21#1 | BRASIL | BR136 | POR DESEMBOLSAR | INDAIATUBA | EBOGADO | 2021-05-11 | 2022-03-30 | 2023-04-27 | 2027-03-30 | 30000000 | ALERTA | VIGENTE | En Ejecucion
BR031_1 | 1 | BRA-031/21#1 | BRASIL | BR138 | POR DESEMBOLSAR | CRICIÚMA II | LBALDIVIESO | 2021-06-18 | 2022-10-27 | 2023-04-25 | 2027-10-27 | 25000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
BR032_1 | 1 | BRA-032/21#1 | BRASIL | BR139 | POR DESEMBOLSAR | BLUMENAU | EBOGADO | 2021-12-17 | 2022-10-03 |  | 2027-10-04 | 50000000 | PROBLEMA | VIGENTE | En Ejecucion
BR033_1 | 1 | BRA-033/22#1 | BRASIL | BR140 | POR DESEMBOLSAR | DOURADOS | ACURVELO | 2022-02-18 | 2022-10-10 |  | 2027-10-11 | 40000000 | PROBLEMA | VIGENTE | En Ejecucion
BR034_1 | 1 | BRA-034/22#1 | BRASIL | BR142 | POR DESEMBOLSAR | HORTOLÂNDIA | EBOGADO | 2022-07-22 | 2023-10-11 | 2024-02-05 | 2028-10-11 | 22000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
BR035_1 | 1 | BRA-035/22#1 | BRASIL | BR144 | POR DESEMBOLSAR | BRUSQUE | EBOGADO | 2022-11-03 | 2023-05-18 | 2023-10-27 | 2028-05-18 | 30000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
BR036_1 | 1 | BRA-036/22#1 | BRASIL | BR145 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | ATIBAIA | EBOGADO | 2022-12-13 | 2023-12-07 |  | 2028-12-07 | 42000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
BR037_1 | 1 | BRA-037/22#1 | BRASIL | BR146 | ESPERANDO LA FIRMA | BELEM DO PARÁ | LFERNANDES | 2022-12-13 | 2024-03-15 |  | 2029-03-15 | 60000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
BR038_1 | 1 | BRA-038/23#1 | BRASIL | BR147 | ESPERANDO LA FIRMA | MACEIÓ | ACURVELO | 2023-06-12 | 2023-12-28 |  | 2028-12-28 | 40000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
BR039_1 | 1 | BRA-039/23#1 | BRASIL | BR149 | ESPERANDO LA ELEGIBILIDAD | ITABUNA 2030 | EBOGADO | 2023-07-21 | 2023-12-27 |  | 2028-12-27 | 30000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
BR040_1 | 1 | BRA-040/23#1 | BRASIL | BR141 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | ACRE PROISA | OCARVALLO | 2023-08-28 | 2024-05-15 |  | 2029-05-15 | 39000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
BR042_1 | 1 | BRA-042/23#1 | BRASIL | BR150 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | CAMPINA GRANDE | MUNGO | 2023-08-28 | 2024-05-14 |  | 2029-05-15 | 52000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
PY025_1 | 1 | PAR-025/18#1 | PARAGUAY | PY121 | CANCELADO | RUTA JESUITICA | BROZADA | 2018-11-13 |  |  | 2028-05-09 | 12000000 | SIN CLASIFICACION | CANCELADO | En Ejecucion
PY016_1 | 1 | PAR-016/15#1 | PARAGUAY | PY101 | CONCLUÍDO | PUERTO DE PILAR | LBALDIVIESO | 2015-08-04 | 2015-12-04 | 2016-03-09 | 2018-12-04 | 280000 | SATISFACTORIO | CONCLUÍDO | En Ejecucion
PY016_2 | 2 | PAR-016/15#2 | PARAGUAY | PY101 | CONCLUÍDO | PUERTO DE PILAR | LBALDIVIESO | 2015-08-04 | 2015-12-04 | 2016-03-09 | 2018-12-04 | 8585000 | SATISFACTORIO | CONCLUÍDO | Etapa Final
PY021_1 | 1 | PAR-021/15#1 | PARAGUAY | PY109 | CONCLUÍDO | FONDO GANADERO | CGUTIERREZ | 2015-12-02 | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 2020-08-02 | 14876232.56 | SATISFACTORIO | CONCLUÍDO | Etapa Final
PY027_2 | 2 | PAR-027/19#2 | PARAGUAY | PY123 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | YPEJHÚ | PSOSA | 2019-11-26 |  |  | 2029-04-27 | 90000000 | SATISFACTORIO | SIN ACTIVAR | Etapa Final
PY028_2 | 2 | PAR-028/20#1 | PARAGUAY | PY128 | POR DESEMBOLSAR | BIOCEANICO | ERUBINSTEIN | [5 empty] | SATISFACTORIO | SIN ACTIVAR | Etapa Final
PY020_1 | 1 | PAR-020/15#1 | PARAGUAY | PY104 | POR DESEMBOLSAR | PROGRAMA VIAL | LBALDIVIESO | 2015-04-09 | 2016-06-22 | 2016-10-14 | 2024-06-22 | 70000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
PY020_2 | 2 | PAR-020/19#2 | PARAGUAY | PY104 | POR DESEMBOLSAR | PROGRAMA VIAL | LBALDIVIESO | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2024-06-22 | 70000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
PY022_1 | 1 | PAR-022/16#1 | PARAGUAY | PY111 | POR DESEMBOLSAR | REHAB. RED VIAL | LBALDIVIESO | 2016-06-07 | 2018-02-12 | 2018-08-10 | 2026-02-12 | 42750000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
PY023_1 | 1 | PAR-023/16#1 | PARAGUAY | PY112 | POR DESEMBOLSAR | MEJORAMIENTO CAMINOS | LBALDIVIESO | 2016-12-15 | 2018-12-14 | 2019-06-04 | 2024-12-14 | 42911000 | ALERTA | VIGENTE | En Ejecucion
PY024_1 | 1 | PAR-024/17#1 | PARAGUAY | PY116 | POR DESEMBOLSAR | REHAB RED VIAL III | LBALDIVIESO | 2017-12-13 | 2018-12-14 | 2019-09-19 | 2025-12-15 | 42857143 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
PY026_1 | 1 | PAR-026/18#1 | PARAGUAY | PY122 | POR DESEMBOLSAR | ANDE VALENZUELA | EBOGADO | 2018-12-12 | 2020-01-09 | 2020-09-14 | 2025-06-30 | 70000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
PY027_1 | 1 | PAR-027/19#1 | PARAGUAY | PY123 | ESPERANDO LA ELEGIBILIDAD | YPEJHÚ | ERUBINSTEIN | 2019-11-26 | 2023-07-14 |  | 2028-07-14 | 130000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
PY028_1 | 1 | PAR-028/20#1 | PARAGUAY | PY128 | POR DESEMBOLSAR | BIOCEANICO | ERUBINSTEIN | 2020-12-14 | 2022-04-11 | 2023-04-12 | 2029-04-11 | 134245764 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
PY029_1 | 1 | PAR-029/22#1 | PARAGUAY | PY129 | ESPERANDO LA ELEGIBILIDAD | ANDE PY | EBOGADO | 2022-09-15 | 2023-09-25 |  | 2027-09-27 | 45000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
UR022_2 | 2 | URU-022/20#2 | URUGUAY | UR118 | ESPERANDO LA ELEGIBILIDAD | ANDE URUGUAY | MUNGO | 2020-07-14 | 2021-06-23 |  | 2024-06-24 | 24000000 | SATISFACTORIO | CANCELADO | En Ejecucion
UR016_1 | 1 | URU-016/15#1 | URUGUAY | UR111 | CONCLUÍDO | VIAL FASE II | CVERA | 2015-10-29 | 2016-02-17 | 2016-05-03 | 2019-02-18 | 35000000 |  | CONCLUÍDO | Sin Primer Desembolso
UR017_1 | 1 | URU-017/15#1 | URUGUAY | UR112 | CONCLUÍDO | SEGUNDO PROGRAMA VIAL | OBALDIVIESO | 2015-12-02 | 2016-02-17 | 2016-09-15 | 2019-02-18 | 30500000 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
UR018_1 | 1 | URU-018/16#1 | URUGUAY | UR114 | CONCLUÍDO | TERCER PROGRAMA VIAL | CVERA | 2016-07-08 | 2016-09-27 | 2016-10-18 | 2019-01-28 | 27500000 |  | CONCLUÍDO | Etapa Final
UR026_1 | 1 | URU-027/24#1 | URUGUAY | UR124 | ESPERANDO LA FIRMA | CAJA BANCARIA | CVERA | [6 empty] | PIPELINE | En Ejecucion
UR027_1 | 1 | URU-026/24#2 | URUGUAY | UR123 | ESPERANDO LA FIRMA | SANEAMIENTO MALDONADO | [7 empty] | PIPELINE | En Ejecucion
UR024_2 | 2 | URU-024/23#2 | URUGUAY | UR119 | POR DESEMBOLSAR | RED VIAL NACIONAL | CVERA | 2023-08-28 | 2023-11-08 |  | 2026-11-09 | 150000000 | SATISFACTORIO | SIN ACTIVAR | En Ejecucion
UR025_2 | 2 | URU-025/24#2 | URUGUAY | UR121 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | SANEAMIENTO URUGUAY | CVERA | 2024-01-19 |  |  |  | 120000000 |  | SIN ACTIVAR | En Ejecucion
UR025_3 | 3 | URU-025/24#3 | URUGUAY | UR121 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | SANEAMIENTO URUGUAY | CVERA | 2024-01-19 |  |  |  | 125000000 |  | SIN ACTIVAR | Etapa Final
UR025_4 | 4 | URU-025/24#4 | URUGUAY | UR121 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | SANEAMIENTO URUGUAY | CVERA | 2024-01-19 |  |  |  | 20000000 |  | SIN ACTIVAR | Sin Primer Desembolso
UR014_1 | 1 | URU-014/14#1 | URUGUAY | UR109 | POR DESEMBOLSAR | LÍQUIDOS RESIDUALES | CVERA | 2014-11-18 | 2015-11-17 | 2016-05-06 | 2023-05-17 | 30500000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion
UR019_1 | 1 | URU-019/18#1 | URUGUAY | UR115 | POR DESEMBOLSAR | ACCESO PUERTO MONTEVIDEO | CVERA | 2018-10-10 | 2019-03-14 | 2019-10-11 | 2023-03-24 | 50000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Sin Primer Desembolso
UR020_1 | 1 | URU-020/18#1 | URUGUAY | UR116 | POR DESEMBOLSAR | APOYO TRANSPORTE FORESTAL | CVERA | 2018-12-12 | 2019-06-06 | 2019-11-07 | 2022-12-31 | 60535000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
UR021_1 | 1 | URU-021/20#1 | URUGUAY | UR117 | POR DESEMBOLSAR | COVID ANDE URUGUAY | MUNGO | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2021-04-27 | 15000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
UR022_1 | 1 | URU-022/20#1 | URUGUAY | UR118 | POR DESEMBOLSAR | ANDE URUGUAY | MUNGO | 2020-07-14 | 2021-06-23 | 2021-07-09 | 2024-06-24 | 13848304.56 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
UR023_1 | 1 | URU-023/23#1 | URUGUAY | UR120 | POR DESEMBOLSAR | EMERGENCIA MONTEVIDEO | CVERA | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2027-08-31 | 40000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
UR023_2 | 2 | URU-023/23#2 | URUGUAY | UR120 | POR DESEMBOLSAR | EMERGENCIA MONTEVIDEO | CVERA | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 2023-12-26 | 2027-08-31 | 20000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
UR024_1 | 1 | URU-024/23#1 | URUGUAY | UR119 | POR DESEMBOLSAR | RED VIAL NACIONAL | CVERA | 2023-08-28 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 2026-11-09 | 150000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | Etapa Final
UR025_1 | 1 | URU-025/24#1 | URUGUAY | UR121 | ESPERANDO SER NOTIFICADO | SANEAMIENTO URUGUAY | CVERA | 2024-01-19 | 2024-04-09 |  | 2029-04-09 | 60000000 | SATISFACTORIO | VIGENTE | En Ejecucion

## ODS
IDEtapa | ODS | Nombre ODS | AporteFONPLATA | Alias | EstadoGop | Pais | Rasgos
AR019_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 23589652.1 | CHAGAS | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR019_1 | 1 | 1 Pobreza | 23589652.1 | CHAGAS | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR020_1 | 9 | 9 Infraestructura | 2186002.63 | INCAA | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR021_1 | 10 | 10 Desigualdad | 22324995.75 | PROSOFA III | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR021_1 | 11 | 11 Ciudades | 22324995.75 | PROSOFA III | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR021_1 | 6 | 6 Agua | 22324995.75 | PROSOFA III | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Planeta
AR022_1 | 8 | 8 Trabajo | 16713125.09 | AGROFRONTERIZAS | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR022_1 | 12 | 12 Produccion | 16713125.09 | AGROFRONTERIZAS | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR022_1 | 7 | 7 Energia | 16713125.09 | AGROFRONTERIZAS | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR023_1 | 11 | 11 Ciudades | 35000000 | BELGRANO SUR | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR023_1 | 10 | 10 Desigualdad | 35000000 | BELGRANO SUR | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR024_1 | 9 | 9 Infraestructura | 14510192.47 | CUENCA BERMEJO | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR024_1 | 11 | 11 Ciudades | 14510192.47 | CUENCA BERMEJO | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR024_1 | 6 | 6 Agua | 14510192.47 | CUENCA BERMEJO | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Planeta
AR025_1 | 9 | 9 Infraestructura | 8001000.44 | PLANIFICACION TERRITORIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR025_1 | 11 | 11 Ciudades | 8001000.44 | PLANIFICACION TERRITORIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR025_1 | 8 | 8 Trabajo | 8001000.44 | PLANIFICACION TERRITORIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR026_1 | 9 | 9 Infraestructura | 7141670.47 | MODERNIZACION ESTADO | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR026_1 | 10 | 10 Desigualdad | 7141670.47 | MODERNIZACION ESTADO | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR026_1 | 11 | 11 Ciudades | 7141670.47 | MODERNIZACION ESTADO | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR026_1 | 16 | 16 Paz y justicia | 7141670.47 | MODERNIZACION ESTADO | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Paz
AR027_1 | 9 | 9 Infraestructura | 20000000 | EMERGENCIA-INUNDACIONES | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR027_1 | 11 | 11 Ciudades | 20000000 | EMERGENCIA-INUNDACIONES | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR027_1 | 13 | 13 Clima | 20000000 | EMERGENCIA-INUNDACIONES | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Planeta
AR027_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 20000000 | EMERGENCIA-INUNDACIONES | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR028_1 | 9 | 9 Infraestructura | 20000000 | SEGURIDAD | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR028_1 | 10 | 10 Desigualdad | 20000000 | SEGURIDAD | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR028_2 | 9 | 9 Infraestructura | 20000000 | SEGURIDAD | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR028_2 | 10 | 10 Desigualdad | 20000000 | SEGURIDAD | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR029_1 | 10 | 10 Desigualdad | 20000000 | ASENTAM. FRONT I | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR029_1 | 11 | 11 Ciudades | 20000000 | ASENTAM. FRONT I | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR029_1 | 8 | 8 Trabajo | 20000000 | ASENTAM. FRONT I | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR029_2 | 10 | 10 Desigualdad | 36000000 | ASENTAM. FRONT I | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR029_2 | 11 | 11 Ciudades | 36000000 | ASENTAM. FRONT I | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR029_2 | 8 | 8 Trabajo | 36000000 | ASENTAM. FRONT I | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR030_1 | 8 | 8 Trabajo | 82210.33 | AGROINDUSTRIAL | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR030_1 | 12 | 12 Produccion | 82210.33 | AGROINDUSTRIAL | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR030_1 | 2 | 2 Hambre cero | 82210.33 | AGROINDUSTRIAL | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR031_1 | 9 | 9 Infraestructura | 20000000 | BICE | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR031_1 | 10 | 10 Desigualdad | 20000000 | BICE | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR031_1 | 8 | 8 Trabajo | 20000000 | BICE | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR031_2 | 9 | 9 Infraestructura | 20000000 | BICE | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR031_2 | 10 | 10 Desigualdad | 20000000 | BICE | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR031_2 | 8 | 8 Trabajo | 20000000 | BICE | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR032_1 | 7 | 7 Energia | 33000000 | SIST. CLOACAL ARISTÓBULO | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR032_1 | 10 | 10 Desigualdad | 33000000 | SIST. CLOACAL ARISTÓBULO | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR032_1 | 6 | 6 Agua | 33000000 | SIST. CLOACAL ARISTÓBULO | CANCELADO | ARGENTINA | Planeta
AR033_1 | 8 | 8 Trabajo | 3221410.37 | ENCUESTA DE HOGARES | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR033_1 | 11 | 11 Ciudades | 3221410.37 | ENCUESTA DE HOGARES | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR033_1 | 1 | 1 Pobreza | 3221410.37 | ENCUESTA DE HOGARES | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR034_1 | 16 | 16 Paz y justicia | 0 | JUSTICIA | CANCELADO | ARGENTINA | Paz
AR034_1 | 8 | 8 Trabajo | 0 | JUSTICIA | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR035_1 | 9 | 9 Infraestructura | 22200000 | INF INTEGRACION | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR035_1 | 10 | 10 Desigualdad | 22200000 | INF INTEGRACION | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR035_1 | 8 | 8 Trabajo | 22200000 | INF INTEGRACION | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR036_1 | 9 | 9 Infraestructura | 40000000 | CONURBANO BUENOS AIRES | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR036_1 | 10 | 10 Desigualdad | 40000000 | CONURBANO BUENOS AIRES | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR037_1 | 11 | 11 Ciudades | 7000000 | BIBLIOTECA NACIONAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR038_1 | 9 | 9 Infraestructura | 49993515 | APOYO FERROVIARIO | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR038_1 | 11 | 11 Ciudades | 49993515 | APOYO FERROVIARIO | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR039_1 | 9 | 9 Infraestructura | 37214064 | RUTA PROVINCIAL 13 | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR039_1 | 11 | 11 Ciudades | 37214064 | RUTA PROVINCIAL 13 | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR040_1 | 9 | 9 Infraestructura | 10849706 | ACCESO PUERTO LAS PALMAS | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR041_1 | 11 | 11 Ciudades | 30000000 | CHAGAS II | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR041_1 | 13 | 13 Clima | 30000000 | CHAGAS II | VIGENTE | ARGENTINA | Planeta
AR041_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 30000000 | CHAGAS II | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR042_1 | 9 | 9 Infraestructura | 50000000 | INFRAESTRUCT PROVINCIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR042_1 | 10 | 10 Desigualdad | 50000000 | INFRAESTRUCT PROVINCIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR042_2 | 9 | 9 Infraestructura | 70000000 | INFRAESTRUCT PROVINCIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR042_2 | 10 | 10 Desigualdad | 70000000 | INFRAESTRUCT PROVINCIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR043_1 | 4 | 4 Educacion | 25000000 | POLÍTICA NUTRICIONAL | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR043_1 | 10 | 10 Desigualdad | 25000000 | POLÍTICA NUTRICIONAL | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR043_1 | 2 | 2 Hambre cero | 25000000 | POLÍTICA NUTRICIONAL | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR043_2 | 4 | 4 Educacion | 25000000 | POLÍTICA NUTRICIONAL | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR043_2 | 10 | 10 Desigualdad | 25000000 | POLÍTICA NUTRICIONAL | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR043_2 | 2 | 2 Hambre cero | 25000000 | POLÍTICA NUTRICIONAL | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR044_1 | 9 | 9 Infraestructura | 25000000 | CREMA VIAL ARGENTINA | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR044_1 | 5 | 5 Género | 25000000 | CREMA VIAL ARGENTINA | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR044_2 | 9 | 9 Infraestructura | 25000000 | CREMA VIAL ARGENTINA | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR044_2 | 5 | 5 Género | 25000000 | CREMA VIAL ARGENTINA | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR045_1 | 8 | 8 Trabajo | 20000000 | CASEROS | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR045_1 | 10 | 10 Desigualdad | 20000000 | CASEROS | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR045_1 | 11 | 11 Ciudades | 20000000 | CASEROS | CANCELADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR045_1 | 1 | 1 Pobreza | 20000000 | CASEROS | CANCELADO | ARGENTINA | Personas
AR046_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 12000000 | COVID ARGENTINA | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR046_1 | 10 | 10 Desigualdad | 12000000 | COVID ARGENTINA | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Prosperidad
AR046_1 | 2 | 2 Hambre cero | 12000000 | COVID ARGENTINA | CONCLUÍDO | ARGENTINA | Personas
AR047_1 | 6 | 6 Agua | 30000000 | AYSA | VIGENTE | ARGENTINA | Planeta
AR047_1 | 8 | 8 Trabajo | 30000000 | AYSA | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR047_1 | 5 | 5 Género | 30000000 | AYSA | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR048_1 | 8 | 8 Trabajo | 20000000 | HOSPITALES CHACO | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR048_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 20000000 | HOSPITALES CHACO | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR048_2 | 8 | 8 Trabajo | 20000000 | HOSPITALES CHACO | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR048_2 | 3 | 3 Salud y bienestar | 20000000 | HOSPITALES CHACO | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR049_1 | 10 | 10 Desigualdad | 20000000 | HOSPITAL SALTA | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR049_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 20000000 | HOSPITAL SALTA | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR050_1 | 8 | 8 Trabajo | 15000000 | CHACO DIGITAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR050_1 | 4 | 4 Educacion | 15000000 | CHACO DIGITAL | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR051_1 | 10 | 10 Desigualdad | 28000000 | DESARROLLO ARMÓNICO | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR051_1 | 11 | 11 Ciudades | 28000000 | DESARROLLO ARMÓNICO | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR051_1 | 8 | 8 Trabajo | 28000000 | DESARROLLO ARMÓNICO | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR052_1 | 17 | 17 Alianzas | 5000000 | CONSEJO ECONOMICO SOCIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Alianzas
AR052_1 | 16 | 16 Paz y justicia | 5000000 | CONSEJO ECONOMICO SOCIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Paz
AR053_1 | 9 | 9 Infraestructura | 18000000 | FIBRA ÓPTICA | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR053_1 | 10 | 10 Desigualdad | 18000000 | FIBRA ÓPTICA | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR054_1 | 9 | 9 Infraestructura | 5000000 | CASAS DE CULTURA | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR054_1 | 10 | 10 Desigualdad | 5000000 | CASAS DE CULTURA | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR055_1 | 9 | 9 Infraestructura | 13300000 | PROGRAMA FIDA | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR055_1 | 12 | 12 Produccion | 13300000 | PROGRAMA FIDA | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR055_1 | 5 | 5 Género | 13300000 | PROGRAMA FIDA | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR056_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 15000000 | COVID ARGENTINA - II | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR056_1 | 10 | 10 Desigualdad | 15000000 | COVID ARGENTINA - II | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR056_1 | 11 | 11 Ciudades | 15000000 | COVID ARGENTINA - II | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR056_1 | 1 | 1 Pobreza | 15000000 | COVID ARGENTINA - II | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR057_1 | 8 | 8 Trabajo | 12000000 | TURISMO SOCIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR057_1 | 10 | 10 Desigualdad | 12000000 | TURISMO SOCIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR057_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 12000000 | TURISMO SOCIAL | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR058_1 | 10 | 10 Desigualdad | 25000000 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR058_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 25000000 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR059_1 | 5 | 5 Género | 43600000 | CUENCA BERMEJO II | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR059_1 | 6 | 6 Agua | 43600000 | CUENCA BERMEJO II | VIGENTE | ARGENTINA | Planeta
AR059_1 | 11 | 11 Ciudades | 43600000 | CUENCA BERMEJO II | VIGENTE | ARGENTINA | Prosperidad
AR059_1 | 13 | 13 Clima | 43600000 | CUENCA BERMEJO II | VIGENTE | ARGENTINA | Planeta
AR059_1 | 1 | 1 Pobreza | 43600000 | CUENCA BERMEJO II | VIGENTE | ARGENTINA | Personas
AR060_1 | 9 | 9 Infraestructura | 33400000 | RUTA 13 II | APROBADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR060_1 | 5 | 5 Género | 33400000 | RUTA 13 II | APROBADO | ARGENTINA | Personas
AR060_1 | 10 | 10 Desigualdad | 33400000 | RUTA 13 II | APROBADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR060_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 33400000 | RUTA 13 II | APROBADO | ARGENTINA | Personas
AR061_1 | 10 | 10 Desigualdad | 10000000 | EMERGENCIA HABITACIONAL | APROBADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR061_1 | 11 | 11 Ciudades | 10000000 | EMERGENCIA HABITACIONAL | APROBADO | ARGENTINA | Prosperidad
AR061_1 | 1 | 1 Pobreza | 10000000 | EMERGENCIA HABITACIONAL | APROBADO | ARGENTINA | Personas
BO020_1 | 9 | 9 Infraestructura | 35000000 | S.RAMON-S.JAVIER-CONCEPC | CONCLUÍDO | BOLIVIA | Prosperidad
BO020_1 | 11 | 11 Ciudades | 35000000 | S.RAMON-S.JAVIER-CONCEPC | CONCLUÍDO | BOLIVIA | Prosperidad
BO021_1 | 9 | 9 Infraestructura | 34295872.96 | IVIRGARZAMA-PTE.MARIPOSAS | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO021_1 | 8 | 8 Trabajo | 34295872.96 | IVIRGARZAMA-PTE.MARIPOSAS | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO022_1 | 9 | 9 Infraestructura | 17361452.66 | PTE MARIPOSAS-PTE CHIMORÉ | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO023_1 | 9 | 9 Infraestructura | 26000000 | NAZACARA | CONCLUÍDO | BOLIVIA | Prosperidad
BO023_1 | 8 | 8 Trabajo | 26000000 | NAZACARA | CONCLUÍDO | BOLIVIA | Prosperidad
BO024_1 | 11 | 11 Ciudades | 13370433.23 | DEFENSIVOS STA CRUZ | CONCLUÍDO | BOLIVIA | Prosperidad
BO024_1 | 6 | 6 Agua | 13370433.23 | DEFENSIVOS STA CRUZ | CONCLUÍDO | BOLIVIA | Planeta
BO025_1 | 9 | 9 Infraestructura | 4844494.84 | ALCANTARI | CONCLUÍDO | BOLIVIA | Prosperidad
BO025_1 | 10 | 10 Desigualdad | 4844494.84 | ALCANTARI | CONCLUÍDO | BOLIVIA | Prosperidad
BO025_1 | 11 | 11 Ciudades | 4844494.84 | ALCANTARI | CONCLUÍDO | BOLIVIA | Prosperidad
BO026_1 | 9 | 9 Infraestructura | 50000000 | VILLA TUNARI | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO027_1 | 9 | 9 Infraestructura | 50000000 | CRISTAL MAYU II | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO028_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 8851017.41 | COSECHANDO AGUA | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO028_1 | 6 | 6 Agua | 8851017.41 | COSECHANDO AGUA | VIGENTE | BOLIVIA | Planeta
BO028_1 | 7 | 7 Energia | 8851017.41 | COSECHANDO AGUA | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO028_1 | 13 | 13 Clima | 8851017.41 | COSECHANDO AGUA | VIGENTE | BOLIVIA | Planeta
BO028_1 | 1 | 1 Pobreza | 8851017.41 | COSECHANDO AGUA | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO029_1 | 9 | 9 Infraestructura | 9370000 | PUENTES VECINALES I ETAPA | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO029_1 | 10 | 10 Desigualdad | 9370000 | PUENTES VECINALES I ETAPA | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO029_1 | 8 | 8 Trabajo | 9370000 | PUENTES VECINALES I ETAPA | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO030_1 | 9 | 9 Infraestructura | 40000000 | INFRAESTRUCTURA URBANA | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO030_1 | 5 | 5 Género | 40000000 | INFRAESTRUCTURA URBANA | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO030_1 | 8 | 8 Trabajo | 40000000 | INFRAESTRUCTURA URBANA | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO030_1 | 10 | 10 Desigualdad | 40000000 | INFRAESTRUCTURA URBANA | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO030_1 | 1 | 1 Pobreza | 40000000 | INFRAESTRUCTURA URBANA | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO032_1 | 5 | 5 Género | 65000000 | INFRAESTRUCTURA URBANA II | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO032_1 | 8 | 8 Trabajo | 65000000 | INFRAESTRUCTURA URBANA II | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO032_1 | 10 | 10 Desigualdad | 65000000 | INFRAESTRUCTURA URBANA II | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO032_1 | 1 | 1 Pobreza | 65000000 | INFRAESTRUCTURA URBANA II | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO032_2 | 5 | 5 Género | 34640000 | INFRAESTRUCTURA URBANA II | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO032_2 | 8 | 8 Trabajo | 34640000 | INFRAESTRUCTURA URBANA II | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO032_2 | 10 | 10 Desigualdad | 34640000 | INFRAESTRUCTURA URBANA II | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO032_2 | 1 | 1 Pobreza | 34640000 | INFRAESTRUCTURA URBANA II | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO033_1 | 9 | 9 Infraestructura | 41942761 | ACHERAL-CHOERE | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO034_1 | 8 | 8 Trabajo | 100000000 | INFRA URBANA III | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO034_1 | 10 | 10 Desigualdad | 100000000 | INFRA URBANA III | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO034_1 | 11 | 11 Ciudades | 100000000 | INFRA URBANA III | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO034_1 | 5 | 5 Género | 100000000 | INFRA URBANA III | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO035_1 | 10 | 10 Desigualdad | 40000000 | CENSO BOLIVIA 22 | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO035_1 | 16 | 16 Paz y justicia | 40000000 | CENSO BOLIVIA 22 | VIGENTE | BOLIVIA | Paz
BO035_1 | 17 | 17 Alianzas | 40000000 | CENSO BOLIVIA 22 | VIGENTE | BOLIVIA | Alianzas
BO035_1 | 5 | 5 Género | 40000000 | CENSO BOLIVIA 22 | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO036_1 | 9 | 9 Infraestructura | 57246082 | SENKATA-APACHETA | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO036_1 | 5 | 5 Género | 57246082 | SENKATA-APACHETA | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO036_1 | 8 | 8 Trabajo | 57246082 | SENKATA-APACHETA | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO037_1 | 9 | 9 Infraestructura | 56050000 | FAJA NORTE YAPACANI | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BO037_1 | 5 | 5 Género | 56050000 | FAJA NORTE YAPACANI | VIGENTE | BOLIVIA | Personas
BO037_1 | 8 | 8 Trabajo | 56050000 | FAJA NORTE YAPACANI | VIGENTE | BOLIVIA | Prosperidad
BR016_1 | 9 | 9 Infraestructura | 40000000 | CORUMBÁ | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR016_1 | 11 | 11 Ciudades | 40000000 | CORUMBÁ | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR016_1 | 13 | 13 Clima | 40000000 | CORUMBÁ | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR016_1 | 1 | 1 Pobreza | 40000000 | CORUMBÁ | VIGENTE | BRASIL | Personas
BR017_1 | 13 | 13 Clima | 17250000 | CRICIUMA 2050 | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR017_1 | 11 | 11 Ciudades | 17250000 | CRICIUMA 2050 | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR018_1 | 9 | 9 Infraestructura | 40000000 | INFRAESTRUCTURA JOINVILLE | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR018_1 | 11 | 11 Ciudades | 40000000 | INFRAESTRUCTURA JOINVILLE | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR018_1 | 6 | 6 Agua | 40000000 | INFRAESTRUCTURA JOINVILLE | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR019_1 | 9 | 9 Infraestructura | 34700000 | DES. URBANO ATIBAIA | CANCELADO | BRASIL | Prosperidad
BR019_1 | 11 | 11 Ciudades | 34700000 | DES. URBANO ATIBAIA | CANCELADO | BRASIL | Prosperidad
BR019_1 | 15 | 15 Ecosistemas terrestres | 34700000 | DES. URBANO ATIBAIA | CANCELADO | BRASIL | Planeta
BR020_1 | 9 | 9 Infraestructura | 50000000 | VIVA MELHOR - PELOTAS | CANCELADO | BRASIL | Prosperidad
BR020_1 | 11 | 11 Ciudades | 50000000 | VIVA MELHOR - PELOTAS | CANCELADO | BRASIL | Prosperidad
BR020_1 | 8 | 8 Trabajo | 50000000 | VIVA MELHOR - PELOTAS | CANCELADO | BRASIL | Prosperidad
BR020_1 | 6 | 6 Agua | 50000000 | VIVA MELHOR - PELOTAS | CANCELADO | BRASIL | Planeta
BR021_1 | 11 | 11 Ciudades | 62500000 | ITAJAÍ 2040 | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR021_1 | 6 | 6 Agua | 62500000 | ITAJAÍ 2040 | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR022_1 | 9 | 9 Infraestructura | 27600000 | VILA VELHA | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR022_1 | 11 | 11 Ciudades | 27600000 | VILA VELHA | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR023_1 | 9 | 9 Infraestructura | 25000000 | PONTA PORÃ | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR023_1 | 11 | 11 Ciudades | 25000000 | PONTA PORÃ | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR024_1 | 9 | 9 Infraestructura | 15997360 | TUBARÃO | CANCELADO | BRASIL | Prosperidad
BR024_1 | 6 | 6 Agua | 15997360 | TUBARÃO | CANCELADO | BRASIL | Planeta
BR024_1 | 11 | 11 Ciudades | 15997360 | TUBARÃO | CANCELADO | BRASIL | Prosperidad
BR024_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 15997360 | TUBARÃO | CANCELADO | BRASIL | Personas
BR025_1 | 11 | 11 Ciudades | 34000000 | PAES - SAO GONCALO | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR025_1 | 6 | 6 Agua | 34000000 | PAES - SAO GONCALO | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR026_1 | 6 | 6 Agua | 27500000 | PDU CASCAVEL | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR026_1 | 11 | 11 Ciudades | 27500000 | PDU CASCAVEL | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR026_1 | 13 | 13 Clima | 27500000 | PDU CASCAVEL | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR026_1 | 15 | 15 Ecosistemas terrestres | 27500000 | PDU CASCAVEL | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR026_1 | 1 | 1 Pobreza | 27500000 | PDU CASCAVEL | VIGENTE | BRASIL | Personas
BR027_1 | 6 | 6 Agua | 46880000 | PRESIDENTE PRUDENTE | CANCELADO | BRASIL | Planeta
BR027_1 | 10 | 10 Desigualdad | 46880000 | PRESIDENTE PRUDENTE | CANCELADO | BRASIL | Prosperidad
BR027_1 | 11 | 11 Ciudades | 46880000 | PRESIDENTE PRUDENTE | CANCELADO | BRASIL | Prosperidad
BR027_1 | 13 | 13 Clima | 46880000 | PRESIDENTE PRUDENTE | CANCELADO | BRASIL | Planeta
BR027_1 | 16 | 16 Paz y justicia | 46880000 | PRESIDENTE PRUDENTE | CANCELADO | BRASIL | Paz
BR027_1 | 1 | 1 Pobreza | 46880000 | PRESIDENTE PRUDENTE | CANCELADO | BRASIL | Personas
BR028_1 | 13 | 13 Clima | 16000000 | SOROCABA | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR028_1 | 11 | 11 Ciudades | 16000000 | SOROCABA | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR029_1 | 11 | 11 Ciudades | 30000000 | INDAIATUBA | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR029_1 | 13 | 13 Clima | 30000000 | INDAIATUBA | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR029_1 | 6 | 6 Agua | 30000000 | INDAIATUBA | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR030_1 | 11 | 11 Ciudades | 11130000 | PALHOÇA | CANCELADO | BRASIL | Prosperidad
BR030_1 | 6 | 6 Agua | 11130000 | PALHOÇA | CANCELADO | BRASIL | Planeta
BR031_1 | 13 | 13 Clima | 25000000 | CRICIÚMA II | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR031_1 | 11 | 11 Ciudades | 25000000 | CRICIÚMA II | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR032_1 | 11 | 11 Ciudades | 50000000 | BLUMENAU | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR032_1 | 6 | 6 Agua | 50000000 | BLUMENAU | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR033_1 | 12 | 12 Produccion | 40000000 | DOURADOS | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR033_1 | 11 | 11 Ciudades | 40000000 | DOURADOS | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR034_1 | 13 | 13 Clima | 22000000 | HORTOLÂNDIA | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR034_1 | 11 | 11 Ciudades | 22000000 | HORTOLÂNDIA | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR035_1 | 11 | 11 Ciudades | 30000000 | BRUSQUE | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR035_1 | 13 | 13 Clima | 30000000 | BRUSQUE | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR035_1 | 6 | 6 Agua | 30000000 | BRUSQUE | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR036_1 | 9 | 9 Infraestructura | 42000000 | ATIBAIA | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR036_1 | 11 | 11 Ciudades | 42000000 | ATIBAIA | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR036_1 | 15 | 15 Ecosistemas terrestres | 42000000 | ATIBAIA | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR037_1 | 5 | 5 Género | 60000000 | BELEM DO PARÁ | VIGENTE | BRASIL | Personas
BR037_1 | 6 | 6 Agua | 60000000 | BELEM DO PARÁ | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR037_1 | 11 | 11 Ciudades | 60000000 | BELEM DO PARÁ | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR037_1 | 1 | 1 Pobreza | 60000000 | BELEM DO PARÁ | VIGENTE | BRASIL | Personas
BR038_1 | 11 | 11 Ciudades | 40000000 | MACEIÓ | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR038_1 | 13 | 13 Clima | 40000000 | MACEIÓ | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR038_1 | 8 | 8 Trabajo | 40000000 | MACEIÓ | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR039_1 | 11 | 11 Ciudades | 30000000 | ITABUNA 2030 | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR039_1 | 13 | 13 Clima | 30000000 | ITABUNA 2030 | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR039_1 | 6 | 6 Agua | 30000000 | ITABUNA 2030 | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR040_1 | 9 | 9 Infraestructura | 39000000 | ACRE PROISA | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR040_1 | 11 | 11 Ciudades | 39000000 | ACRE PROISA | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR041_1 | 9 | 9 Infraestructura | 50000000 | FLORIANOPOLIS | APROBADO | BRASIL | Prosperidad
BR041_1 | 11 | 11 Ciudades | 50000000 | FLORIANOPOLIS | APROBADO | BRASIL | Prosperidad
BR042_1 | 6 | 6 Agua | 52000000 | CAMPINA GRANDE | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR042_1 | 8 | 8 Trabajo | 52000000 | CAMPINA GRANDE | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR042_1 | 11 | 11 Ciudades | 52000000 | CAMPINA GRANDE | VIGENTE | BRASIL | Prosperidad
BR042_1 | 13 | 13 Clima | 52000000 | CAMPINA GRANDE | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR042_1 | 15 | 15 Ecosistemas terrestres | 52000000 | CAMPINA GRANDE | VIGENTE | BRASIL | Planeta
BR042_1 | 5 | 5 Género | 52000000 | CAMPINA GRANDE | VIGENTE | BRASIL | Personas
PY016_1 | 9 | 9 Infraestructura | 280000 | PUERTO DE PILAR | CONCLUÍDO | PARAGUAY | Prosperidad
PY016_1 | 8 | 8 Trabajo | 280000 | PUERTO DE PILAR | CONCLUÍDO | PARAGUAY | Prosperidad
PY016_2 | 9 | 9 Infraestructura | 8585000 | PUERTO DE PILAR | CONCLUÍDO | PARAGUAY | Prosperidad
PY016_2 | 8 | 8 Trabajo | 8585000 | PUERTO DE PILAR | CONCLUÍDO | PARAGUAY | Prosperidad
PY020_1 | 9 | 9 Infraestructura | 70000000 | PROGRAMA VIAL | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY020_1 | 10 | 10 Desigualdad | 70000000 | PROGRAMA VIAL | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY020_1 | 11 | 11 Ciudades | 70000000 | PROGRAMA VIAL | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY020_1 | 12 | 12 Produccion | 70000000 | PROGRAMA VIAL | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY020_2 | 9 | 9 Infraestructura | 70000000 | PROGRAMA VIAL | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY020_2 | 10 | 10 Desigualdad | 70000000 | PROGRAMA VIAL | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY020_2 | 11 | 11 Ciudades | 70000000 | PROGRAMA VIAL | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY020_2 | 12 | 12 Produccion | 70000000 | PROGRAMA VIAL | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY021_1 | 9 | 9 Infraestructura | 14876232.56 | FONDO GANADERO | CONCLUÍDO | PARAGUAY | Prosperidad
PY021_1 | 10 | 10 Desigualdad | 14876232.56 | FONDO GANADERO | CONCLUÍDO | PARAGUAY | Prosperidad
PY021_1 | 12 | 12 Produccion | 14876232.56 | FONDO GANADERO | CONCLUÍDO | PARAGUAY | Prosperidad
PY021_1 | 8 | 8 Trabajo | 14876232.56 | FONDO GANADERO | CONCLUÍDO | PARAGUAY | Prosperidad
PY022_1 | 9 | 9 Infraestructura | 42750000 | REHAB. RED VIAL | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY022_1 | 11 | 11 Ciudades | 42750000 | REHAB. RED VIAL | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY023_1 | 9 | 9 Infraestructura | 42911000 | MEJORAMIENTO CAMINOS | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY023_1 | 11 | 11 Ciudades | 42911000 | MEJORAMIENTO CAMINOS | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY024_1 | 9 | 9 Infraestructura | 42857143 | REHAB RED VIAL III | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY024_1 | 11 | 11 Ciudades | 42857143 | REHAB RED VIAL III | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY025_1 | 11 | 11 Ciudades | 12000000 | RUTA JESUITICA | CANCELADO | PARAGUAY | Prosperidad
PY025_1 | 8 | 8 Trabajo | 12000000 | RUTA JESUITICA | CANCELADO | PARAGUAY | Prosperidad
PY026_1 | 9 | 9 Infraestructura | 70000000 | ANDE VALENZUELA | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY026_1 | 11 | 11 Ciudades | 70000000 | ANDE VALENZUELA | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY026_1 | 7 | 7 Energia | 70000000 | ANDE VALENZUELA | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY027_1 | 9 | 9 Infraestructura | 130000000 | YPEJHÚ | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY027_1 | 10 | 10 Desigualdad | 130000000 | YPEJHÚ | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY027_1 | 8 | 8 Trabajo | 130000000 | YPEJHÚ | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY027_2 | 9 | 9 Infraestructura | 90000000 | YPEJHÚ | SIN ACTIVAR | PARAGUAY | Prosperidad
PY027_2 | 10 | 10 Desigualdad | 90000000 | YPEJHÚ | SIN ACTIVAR | PARAGUAY | Prosperidad
PY027_2 | 8 | 8 Trabajo | 90000000 | YPEJHÚ | SIN ACTIVAR | PARAGUAY | Prosperidad
PY028_1 | 9 | 9 Infraestructura | 134245764 | BIOCEANICO | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY028_1 | 17 | 17 Alianzas | 134245764 | BIOCEANICO | VIGENTE | PARAGUAY | Alianzas
PY028_1 | 8 | 8 Trabajo | 134245764 | BIOCEANICO | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY029_1 | 9 | 9 Infraestructura | 45000000 | ANDE PY | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
PY029_1 | 7 | 7 Energia | 45000000 | ANDE PY | VIGENTE | PARAGUAY | Prosperidad
UR014_1 | 6 | 6 Agua | 30500000 | LÍQUIDOS RESIDUALES | VIGENTE | URUGUAY | Planeta
UR014_1 | 12 | 12 Produccion | 30500000 | LÍQUIDOS RESIDUALES | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR014_1 | 13 | 13 Clima | 30500000 | LÍQUIDOS RESIDUALES | VIGENTE | URUGUAY | Planeta
UR014_1 | 14 | 14 Vida Submarina | 30500000 | LÍQUIDOS RESIDUALES | VIGENTE | URUGUAY | Planeta
UR014_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 30500000 | LÍQUIDOS RESIDUALES | VIGENTE | URUGUAY | Personas
UR016_1 | 9 | 9 Infraestructura | 35000000 | VIAL FASE II | CONCLUÍDO | URUGUAY | Prosperidad
UR016_1 | 8 | 8 Trabajo | 35000000 | VIAL FASE II | CONCLUÍDO | URUGUAY | Prosperidad
UR017_1 | 9 | 9 Infraestructura | 30500000 | SEGUNDO PROGRAMA VIAL | CONCLUÍDO | URUGUAY | Prosperidad
UR017_1 | 11 | 11 Ciudades | 30500000 | SEGUNDO PROGRAMA VIAL | CONCLUÍDO | URUGUAY | Prosperidad
UR018_1 | 9 | 9 Infraestructura | 27500000 | TERCER PROGRAMA VIAL | CONCLUÍDO | URUGUAY | Prosperidad
UR018_1 | 8 | 8 Trabajo | 27500000 | TERCER PROGRAMA VIAL | CONCLUÍDO | URUGUAY | Prosperidad
UR019_1 | 9 | 9 Infraestructura | 50000000 | ACCESO PUERTO MONTEVIDEO | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR019_1 | 11 | 11 Ciudades | 50000000 | ACCESO PUERTO MONTEVIDEO | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR020_1 | 9 | 9 Infraestructura | 60535000 | APOYO TRANSPORTE FORESTAL | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR020_1 | 11 | 11 Ciudades | 60535000 | APOYO TRANSPORTE FORESTAL | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR021_1 | 8 | 8 Trabajo | 15000000 | COVID ANDE URUGUAY | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR021_1 | 10 | 10 Desigualdad | 15000000 | COVID ANDE URUGUAY | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR021_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 15000000 | COVID ANDE URUGUAY | VIGENTE | URUGUAY | Personas
UR022_1 | 9 | 9 Infraestructura | 13848304.56 | ANDE URUGUAY | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR022_1 | 8 | 8 Trabajo | 13848304.56 | ANDE URUGUAY | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR022_2 | 9 | 9 Infraestructura | 24000000 | ANDE URUGUAY | CANCELADO | URUGUAY | Prosperidad
UR022_2 | 8 | 8 Trabajo | 24000000 | ANDE URUGUAY | CANCELADO | URUGUAY | Prosperidad
UR023_1 | 13 | 13 Clima | 40000000 | EMERGENCIA MONTEVIDEO | VIGENTE | URUGUAY | Planeta
UR023_1 | 6 | 6 Agua | 40000000 | EMERGENCIA MONTEVIDEO | VIGENTE | URUGUAY | Planeta
UR023_2 | 13 | 13 Clima | 20000000 | EMERGENCIA MONTEVIDEO | VIGENTE | URUGUAY | Planeta
UR023_2 | 6 | 6 Agua | 20000000 | EMERGENCIA MONTEVIDEO | VIGENTE | URUGUAY | Planeta
UR024_1 | 9 | 9 Infraestructura | 150000000 | RED VIAL NACIONAL | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR024_1 | 8 | 8 Trabajo | 150000000 | RED VIAL NACIONAL | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR024_2 | 9 | 9 Infraestructura | 150000000 | RED VIAL NACIONAL | SIN ACTIVAR | URUGUAY | Prosperidad
UR024_2 | 8 | 8 Trabajo | 150000000 | RED VIAL NACIONAL | SIN ACTIVAR | URUGUAY | Prosperidad
UR025_1 | 11 | 11 Ciudades | 60000000 | SANEAMIENTO URUGUAY | VIGENTE | URUGUAY | Prosperidad
UR025_1 | 6 | 6 Agua | 60000000 | SANEAMIENTO URUGUAY | VIGENTE | URUGUAY | Planeta
UR025_2 | 11 | 11 Ciudades | 120000000 | SANEAMIENTO URUGUAY | SIN ACTIVAR | URUGUAY | Prosperidad
UR025_2 | 6 | 6 Agua | 120000000 | SANEAMIENTO URUGUAY | SIN ACTIVAR | URUGUAY | Planeta
UR025_3 | 11 | 11 Ciudades | 125000000 | SANEAMIENTO URUGUAY | SIN ACTIVAR | URUGUAY | Prosperidad
UR025_3 | 6 | 6 Agua | 125000000 | SANEAMIENTO URUGUAY | SIN ACTIVAR | URUGUAY | Planeta
UR025_4 | 11 | 11 Ciudades | 20000000 | SANEAMIENTO URUGUAY | SIN ACTIVAR | URUGUAY | Prosperidad
UR025_4 | 6 | 6 Agua | 20000000 | SANEAMIENTO URUGUAY | SIN ACTIVAR | URUGUAY | Planeta
AR062_1 | 1 | 1 Pobreza | 150000000 | ALIMENTAR | APROBADO | ARGENTINA | Personas
AR062_1 | 2 | 2 Hambre cero | 150000000 | ALIMENTAR | APROBADO | ARGENTINA | Personas
AR062_1 | 5 | 5 Género | 150000000 | ALIMENTAR | APROBADO | ARGENTINA | Personas
BO038_1 | 8 | 8 Trabajo | 50000000 | EMPLEOS II | APROBADO | BOLIVIA | Prosperidad
BO038_1 | 10 | 10 Desigualdad | 50000000 | EMPLEOS II | APROBADO | BOLIVIA | Prosperidad
BO038_1 | 11 | 11 Ciudades | 50000000 | EMPLEOS II | APROBADO | BOLIVIA | Prosperidad
BO038_1 | 5 | 5 Género | 50000000 | EMPLEOS II | APROBADO | BOLIVIA | Personas
BO038_1 | 4 | 4 Educacion | 50000000 | EMPLEOS II | APROBADO | BOLIVIA | Personas
BO039_1 | 3 | 3 Salud y bienestar | 25000000 | INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | APROBADO | BOLIVIA | Personas
BO039_1 | 4 | 4 Educacion | 25000000 | INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | APROBADO | BOLIVIA | Personas
BO039_1 | 5 | 5 Género | 25000000 | INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | APROBADO | BOLIVIA | Personas
BO039_1 | 9 | 9 Infraestructura | 25000000 | INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | APROBADO | BOLIVIA | Prosperidad
BO039_1 | 11 | 11 Ciudades | 25000000 | INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | APROBADO | BOLIVIA | Prosperidad
BO039_1 | 8 | 8 Trabajo | 25000000 | INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | APROBADO | BOLIVIA | Prosperidad
BR045_1 | 11 | 11 Ciudades | 28800000 | ITAPEVI | APROBADO | BRASIL | Prosperidad
BR045_1 | 13 | 13 Clima | 28800000 | ITAPEVI | APROBADO | BRASIL | Planeta
BR043_1 | 9 | 9 Infraestructura | 43200000 | SAO JOSE | APROBADO | BRASIL | Prosperidad
BR044_1 | 1 | 1 Pobreza | 43750000 | ANANINDEUA | APROBADO | BRASIL | Personas
BR043_1 | 11 | 11 Ciudades | 43200000 | SAO JOSE | APROBADO | BRASIL | Prosperidad
BR044_1 | 6 | 6 Agua | 43750000 | ANANINDEUA | APROBADO | BRASIL | Planeta
BR044_1 | 11 | 11 Ciudades | 43750000 | ANANINDEUA | APROBADO | BRASIL | Prosperidad
BR044_1 | 13 | 13 Clima | 43750000 | ANANINDEUA | APROBADO | BRASIL | Planeta
BR044_1 | 5 | 5 Género | 43750000 | ANANINDEUA | APROBADO | BRASIL | Personas
BR044_1 | 15 | 15 Ecosistemas terrestres | 43750000 | ANANINDEUA | APROBADO | BRASIL | Planeta

## Programado
Pais | IDOperacion | Year | Month | Sector | Alias | Ejecutados | Proyectados | Responsable | IDOperacion_Alias | Fecha
ARGENTINA | AR023_1 | 2024 | 2 | INF | BELGRANO SUR | 5000000 | 5000000 | Michel Ungo | AR023_1 (BELGRANO SUR) | 2024-02-01
ARGENTINA | AR023_1 | 2024 | 2 | INF | BELGRANO SUR | 0 | 4839781 | Michel Ungo | AR023_1 (BELGRANO SUR) | 2024-11-01
ARGENTINA | AR028_1 | 2024 | 4 | PRO | SEGURIDAD | 0 | 0 | Elias Rubinstein | AR028_1 (SEGURIDAD) | 2024-04-01
ARGENTINA | AR028_1 | 2024 | 5 | PRO | SEGURIDAD | 1100000 | 0 | Elias Rubinstein | AR028_1 (SEGURIDAD) | 2024-05-01
ARGENTINA | AR035_1 | 2024 | 11 | PRO | INF INTEGRACION | 0 | 4000000 | Michel Ungo | AR035_1 (INF INTEGRACION) | 2024-11-01
ARGENTINA | AR036_1 | 2024 | 2 | INF | CONURBANO BUENOS AIRES | 2690902 | 2690902 | Elias Rubinstein | AR036_1 (CONURBANO BUENOS AIRES) | 2024-02-01
ARGENTINA | AR036_1 | 2024 | 5 | INF | CONURBANO BUENOS AIRES | 1087493 | 0 | Elias Rubinstein | AR036_1 (CONURBANO BUENOS AIRES) | 2024-05-01
ARGENTINA | AR036_1 | 2024 | 9 | INF | CONURBANO BUENOS AIRES | 0 | 1814567 | Elias Rubinstein | AR036_1 (CONURBANO BUENOS AIRES) | 2024-09-01
ARGENTINA | AR039_1 | 2024 | 2 | INF | RUTA PROVINCIAL 13 | 2511468 | 2511468 | Malena Araneo | AR039_1 (RUTA PROVINCIAL 13) | 2024-02-01
ARGENTINA | AR042_2 | 2024 | 8 | INF | INFRAESTRUCT PROVINCIAL | 0 | 4759177 | Elias Rubinstein | AR042_2 (INFRAESTRUCT PROVINCIAL) | 2024-08-01
ARGENTINA | AR047_1 | 2024 | 2 | SOC | AYSA | 6000000 | 6000000 | Carolina Benitez | AR047_1 (AYSA) | 2024-02-01
ARGENTINA | AR048_1 | 2024 | 4 | SOC | HOSPITALES CHACO | 1732267 | 1732267 | Elias Rubinstein | AR048_1 (HOSPITALES CHACO) | 2024-04-01
ARGENTINA | AR048_2 | 2024 | 4 | SOC | HOSPITALES CHACO | 3120000 | 3120000 | Elias Rubinstein | AR048_2 (HOSPITALES CHACO ETAPA II) | 2024-04-01
ARGENTINA | AR048_2 | 2024 | 4 | SOC | HOSPITALES CHACO ETAPA II | 0 | 0 | Elias Rubinstein | AR048_2 (HOSPITALES CHACO ETAPA II) | 2024-04-01
ARGENTINA | AR050_1 | 2024 | 2 | SOC | CHACO DIGITAL | 7482858 | 7482858 | Carolina Benitez | AR050_1 (CHACO DIGITAL) | 2024-02-01
ARGENTINA | AR050_1 | 2024 | 12 | SOC | CHACO DIGITAL | 0 | 196605 | Carolina Benitez | AR050_1 (CHACO DIGITAL) | 2024-12-01
ARGENTINA | AR051_1 | 2024 | 2 | PRO | DESARROLLO ARMÓNICO | 28975 | 28975 | Michel Ungo | AR051_1 (DESARROLLO ARMÓNICO) | 2024-02-01
ARGENTINA | AR051_1 | 2024 | 4 | PRO | DESARROLLO ARMÓNICO | 0 | 0 | Michel Ungo | AR051_1 (DESARROLLO ARMÓNICO) | 2024-04-01
ARGENTINA | AR054_1 | 2024 | 4 | PRO | CASAS DE CULTURA | 0 | 0 | Malena Araneo | AR054_1 (CASAS DE CULTURA) | 2024-04-01
ARGENTINA | AR054_1 | 2024 | 6 | PRO | CASAS DE CULTURA | 0 | 990000 | Malena Araneo | AR054_1 (CASAS DE CULTURA) | 2024-06-01
ARGENTINA | AR055_1 | 2024 | 9 | PRO | PROGRAMA FIDA | 0 | 1326000 | Carolina Benitez | AR055_1 (PROGRAMA FIDA) | 2024-09-01
ARGENTINA | AR055_1 | 2024 | 11 | PRO | PROGRAMA FIDA | 0 | 1326000 | Carolina Benitez | AR055_1 (PROGRAMA FIDA) | 2024-11-01
ARGENTINA | AR056_1 | 2024 | 3 | SOC | COVID ARGENTINA - II | 1343800 | 1343800 | Carolina Benitez | AR056_1 (COVID ARGENTINA - II) | 2024-03-01
ARGENTINA | AR056_1 | 2024 | 8 | SOC | COVID ARGENTINA - II | 0 | 1500000 | Carolina Benitez | AR056_1 (COVID ARGENTINA - II) | 2024-08-01
ARGENTINA | AR056_1 | 2024 | 10 | SOC | COVID ARGENTINA - II | 0 | 1500000 | Carolina Benitez | AR056_1 (COVID ARGENTINA - II) | 2024-10-01
ARGENTINA | AR056_1 | 2024 | 12 | SOC | COVID ARGENTINA - II | 0 | 1500000 | Carolina Benitez | AR056_1 (COVID ARGENTINA - II) | 2024-12-01
ARGENTINA | AR057_1 | 2024 | 10 | PRO | TURISMO SOCIAL | 0 | 1500000 | Carolina Benitez | AR057_1 (TURISMO SOCIAL) | 2024-10-01
ARGENTINA | AR058_1 | 2024 | 12 | PRO | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 0 | 1500000 | Carolina Benitez | AR058_1 (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) | 2024-12-01
ARGENTINA | AR059_1 | 2024 | 9 | SOC | CUENCA BERMEJO II | 0 | 4360000 | Carolina Benitez | AR059_1 (CUENCA BERMEJO II) | 2024-09-01
ARGENTINA | AR062_1 | 2024 | 5 | SOC | ALIMENTAR Etapa I | 0 | 150000000 | Michel Ungo | AR062_1 (ALIMENTAR Etapa I) | 2024-05-01
BOLIVIA | BO026_1 | 2024 | 9 | INF | VILLA TUNARI | 0 | 2000000 | Luis Baldivieso | BO026_1 (VILLA TUNARI) | 2024-09-01
BOLIVIA | BO027_1 | 2024 | 4 | INF | CRISTAL MAYU II | 5810680 | 5810680 | Luis Baldivieso | BO027_1 (CRISTAL MAYU II) | 2024-04-01
BOLIVIA | BO027_1 | 2024 | 8 | INF | CRISTAL MAYU II | 0 | 4000000 | Luis Baldivieso | BO027_1 (CRISTAL MAYU II) | 2024-08-01
BOLIVIA | BO034_1 | 2024 | 8 | INF | INFRA URBANA III | 0 | 14350000 | Blas Rozada | BO034_1 (INFRA URBANA III) | 2024-08-01
BOLIVIA | BO035_1 | 2024 | 8 | PRO | CENSO BOLIVIA 22 | 0 | 4675828 | Blas Rozada | BO035_1 (CENSO BOLIVIA 22) | 2024-08-01
BOLIVIA | BO036_1 | 2024 | 8 | INF | SENKATA - APACHETA | 0 | 10000000 | Blas Rozada | BO036_1 (SENKATA - APACHETA) | 2024-08-01
BOLIVIA | BO036_1 | 2024 | 10 | INF | SENKATA - APACHETA | 0 | 5000000 | Blas Rozada | BO036_1 (SENKATA - APACHETA) | 2024-10-01
BOLIVIA | BO037_1 | 2024 | 10 | INF | FAJA NORTE YAPACANÍ | 0 | 12000000 | Blas Rozada | BO037_1 (FAJA NORTE YAPACANÍ) | 2024-10-01
BOLIVIA | BO038_1 | 2024 | 9 | INF | INFRA URBANA IV | 0 | 50000000 | Blas Rozada | BO038_1 (INFRA URBANA IV) | 2024-09-01
BOLIVIA | BO039_1 | 2024 | 12 | INF | INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 0 | 10000000 | Luis Baldivieso | BO039_1 (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA) | 2024-12-01
BRASIL | BR018_1 | 2024 | 11 | INF | INFRAESTRUCTURA JOINVILLE | 0 | 6000000 | Luis Baldivieso | BR018_1 (INFRAESTRUCTURA JOINVILLE) | 2024-11-01
BRASIL | BR021_1 | 2024 | 4 | INF | ITAJAÍ 2040 | 0 | 0 | Aderbal Curvelo | BR021_1 (ITAJAÍ 2040) | 2024-04-01
BRASIL | BR021_1 | 2024 | 5 | INF | ITAJAÍ 2040 | 5430748 | 5400000 | Aderbal Curvelo | BR021_1 (ITAJAÍ 2040) | 2024-05-01
BRASIL | BR021_1 | 2024 | 12 | INF | ITAJAÍ 2040 | 0 | 3000000 | Aderbal Curvelo | BR021_1 (ITAJAÍ 2040) | 2024-12-01
BRASIL | BR022_1 | 2024 | 1 | INF | VILA VELHA | 1260000 | 1260000 | Andre Sampaio | BR022_1 (VILA VELHA) | 2024-01-01
BRASIL | BR022_1 | 2024 | 6 | INF | VILA VELHA | 0 | 4000000 | Leonardo Fernandes | BR022_1 (VILA VELHA) | 2024-06-01
BRASIL | BR023_1 | 2024 | 4 | INF | PONTA PORÃ | 3000000 | 3000000 | Eduardo Bogado | BR023_1 (PONTA PORÃ) | 2024-04-01
BRASIL | BR023_1 | 2024 | 9 | INF | PONTA PORÃ | 0 | 2500000 | Eduardo Bogado | BR023_1 (PONTA PORÃ) | 2024-09-01
BRASIL | BR025_1 | 2024 | 6 | INF | PAES - SAO GONCALO | 0 | 1300000 | Aderbal Curvelo | BR025_1 (PAES - SAO GONCALO) | 2024-06-01
BRASIL | BR025_1 | 2024 | 12 | INF | PAES - SAO GONCALO | 0 | 404362 | Aderbal Curvelo | BR025_1 (PAES - SAO GONCALO) | 2024-12-01
BRASIL | BR026_1 | 2024 | 6 | INF | PDU CASCAVEL | 0 | 4500000 | Aderbal Curvelo | BR026_1 (PDU CASCAVEL) | 2024-06-01
BRASIL | BR026_1 | 2024 | 10 | INF | PDU CASCAVEL | 0 | 3500000 | Aderbal Curvelo | BR026_1 (PDU CASCAVEL) | 2024-10-01
BRASIL | BR028_1 | 2024 | 8 | INF | SOROCABA | 0 | 3806713 | Leonardo Fernandes | BR028_2 (SOROCABA) | 2024-08-01
BRASIL | BR029_1 | 2024 | 7 | SOC | INDAIATUBA | 0 | 3000000 | Eduardo Bogado | BR029_1 (INDAIATUBA) | 2024-07-01
BRASIL | BR029_1 | 2024 | 11 | SOC | INDAIATUBA | 0 | 3000000 | Eduardo Bogado | BR029_1 (INDAIATUBA) | 2024-11-01
BRASIL | BR031_1 | 2024 | 11 | INF | CRICIÚMA II | 0 | 1000000 | Luis Baldivieso | BR031_1 (CRICIÚMA II) | 2024-11-01
BRASIL | BR031_1 | 2024 | 8 | INF | CRICIÚMA II | 0 | 2000000 | Luis Baldivieso | BR031_2 (CRICIÚMA II) | 2024-08-01
BRASIL | BR032_1 | 2024 | 12 | INF | BLUMENAU | 0 | 3500000 | Eduardo Bogado | BR032_1 (BLUMENAU) | 2024-12-01
BRASIL | BR033_1 | 2024 | 7 | INF | DOURADOS | 0 | 2500000 | Aderbal Curvelo | BR033_1 (DOURADOS) | 2024-07-01
BRASIL | BR033_1 | 2024 | 10 | INF | DOURADOS | 0 | 2500000 | Aderbal Curvelo | BR033_1 (DOURADOS) | 2024-10-01
BRASIL | BR034_1 | 2024 | 2 | INF | HORTOLÂNDIA | 957700 | 957700 | Eduardo Bogado | BR034_1 (HORTOLANDIA) | 2024-02-01
BRASIL | BR034_1 | 2024 | 6 | INF | HORTOLANDIA | 0 | 2200000 | Eduardo Bogado | BR034_1 (HORTOLANDIA) | 2024-06-01
BRASIL | BR035_1 | 2024 | 6 | INF | BRUSQUE | 0 | 3000000 | Eduardo Bogado | BR035_1 (BRUSQUE) | 2024-06-01
BRASIL | BR035_1 | 2024 | 12 | INF | BRUSQUE | 0 | 2000000 | Eduardo Bogado | BR035_1 (BRUSQUE) | 2024-12-01
BRASIL | BR036_1 | 2024 | 6 | INF | ATIBAIA/SP PRODEURB | 0 | 4200000 | Eduardo Bogado | BR036_1 (ATIBAIA/SP PRODEURB) | 2024-06-01
BRASIL | BR037_1 | 2024 | 12 | INF | BELÉM PROMMAF | 0 | 4000000 | Leonardo Fernandes | BR037_1 (BELÉM PROMMAF) | 2024-12-01
BRASIL | BR038_1 | 2024 | 9 | INF | MACEIO | 0 | 1500000 | Aderbal Curvelo | BR038_1 (MACEIO) | 2024-09-01
BRASIL | BR039_1 | 2024 | 6 | SOC | ITABUNA 2030 | 0 | 3000000 | Eduardo Bogado | BR039_1 (ITABUNA 2030) | 2024-06-01
BRASIL | BR042_1 | 2024 | 8 | SOC | CAMPINA GRANDE | 0 | 5200000 | Michel Ungo | BR042_1 (CAMPINA GRANDE) | 2024-08-01
PARAGUAY | PY020_1 | 2024 | 5 | INF | PROGRAMA VIAL | 0 | 1512423 | Luis Baldivieso | PY020_1 (PROGRAMA VIAL) | 2024-05-01
PARAGUAY | PY020_2 | 2024 | 5 | INF | PROGRAMA VIAL | 1512423 | 0 | Luis Baldivieso | PY020_2 (PROGRAMA VIAL) | 2024-05-01
PARAGUAY | PY022_1 | 2024 | 4 | INF | REHAB. RED VIAL | 2475596 | 2475596 | Luis Baldivieso | PY022_1 (REHAB. RED VIAL) | 2024-04-01
PARAGUAY | PY022_1 | 2024 | 8 | INF | REHAB. RED VIAL | 0 | 1000000 | Luis Baldivieso | PY022_1 (REHAB. RED VIAL) | 2024-08-01
PARAGUAY | PY022_1 | 2024 | 8 | INF | VILA VELHA | 0 | 2994000 | Leonardo Fernandes | PY022_1 (REHAB. RED VIAL) | 2024-08-01
PARAGUAY | PY022_1 | 2024 | 12 | INF | REHAB. RED VIAL | 0 | 1000000 | Luis Baldivieso | PY022_1 (REHAB. RED VIAL) | 2024-12-01
PARAGUAY | PY023_1 | 2024 | 4 | INF | MEJORAMIENTO CAMINOS | 1100000 | 1100000 | Luis Baldivieso | PY023_1 (MEJORAMIENTO CAMINOS) | 2024-04-01
PARAGUAY | PY023_1 | 2024 | 6 | INF | MEJORAMIENTO CAMINOS | 0 | 1000000 | Luis Baldivieso | PY023_1 (MEJORAMIENTO CAMINOS) | 2024-06-01
PARAGUAY | PY023_1 | 2024 | 8 | INF | MEJORAMIENTO CAMINOS | 0 | 2000000 | Luis Baldivieso | PY023_1 (MEJORAMIENTO CAMINOS) | 2024-08-01
PARAGUAY | PY024_1 | 2024 | 4 | INF | REHAB RED VIAL III | 1183901 | 1183901 | Luis Baldivieso | PY024_1 (REHAB RED VIAL III) | 2024-04-01
PARAGUAY | PY024_1 | 2024 | 8 | INF | REHAB RED VIAL III | 0 | 1000000 | Luis Baldivieso | PY024_1 (REHAB RED VIAL III) | 2024-08-01
PARAGUAY | PY026_1 | 2024 | 2 | INF | ANDE VALENZUELA | 6933461 | 6933461 | Eduardo Bogado | PY026_1 (ANDE VALENZUELA) | 2024-02-01
PARAGUAY | PY028_1 | 2024 | 5 | INF | BIOCEANICO | 1039700 | 0 | Elias Rubinstein | PY028_1 (BIOCEANICO) | 2024-05-01
PARAGUAY | PY028_1 | 2024 | 11 | INF | BIOCEANICO | 0 | 10000000 | Elias Rubinstein | PY028_1 (BIOCEANICO) | 2024-11-01
PARAGUAY | PY028_2 | 2024 | 8 | INF | BIOCEANICO | 0 | 9000000 | Elias Rubinstein | PY028_2 (SOROCABA) | 2024-08-01
PARAGUAY | PY028_2 | 2024 | 10 | INF | BIOCEANICO | 0 | 9000000 | Elias Rubinstein | PY028_2 (SOROCABA) | 2024-10-01
URUGUAY | UR023 _2 | 2024 | 11 | SOC | EMERGENCIA HÍDRICA Etapa II | 0 | 5000000 | Carolina Vera | UR023 _2 (EMERGENCIA HÍDRICA Etapa II) | 2024-11-01
URUGUAY | UR023_1 | 2024 | 1 | SOC | EMERGENCIA MONTEVIDEO | 1 | 1 | Carolina Vera | UR023_1 (EMERGENCIA MONTEVIDEO) | 2024-01-01
URUGUAY | UR023_2 | 2024 | 1 | SOC | EMERGENCIA MONTEVIDEO | 10000000 | 10000000 | Carolina Vera | UR023_2 (EMERGENCIA MONTEVIDEO) | 2024-01-01
URUGUAY | UR024_1 | 2024 | 2 | INF | RED VIAL NACIONAL | 117530000 | 117530000 | Carolina Vera | UR024_1 (RED VIAL NACIONAL) | 2024-02-01
URUGUAY | UR024_1 | 2024 | 10 | INF | RED VIAL NACIONAL | 0 | 1645000 | Carolina Vera | UR024_1 (RED VIAL NACIONAL) | 2024-10-01
URUGUAY | UR024_2 | 2024 | 10 | INF | RED VIAL NACIONAL Etapa II | 0 | 23355000 | Carolina Vera | UR024_2 (RED VIAL NACIONAL Etapa II) | 2024-10-01
URUGUAY | UR025_1 | 2024 | 8 | SOC | UR-121 SANEAMIENTO INTERIOR DE URUGAY | 0 | 25000000 | Carolina Vera | UR025_1 (UR-121 SANEAMIENTO INTERIOR DE URUGAY) | 2024-08-01
URUGUAY | UR025_1 | 2024 | 11 | SOC | UR-121 SANEAMIENTO INTERIOR DE URUGAY | 0 | 28000000 | Carolina Vera | UR025_1 (UR-121 SANEAMIENTO INTERIOR DE URUGAY) | 2024-11-01
URUGUAY | UR026_1 | 2024 | 11 | SOC | SANEAMIENTO MALDONADO ETAPA I | 0 | 5000000 | Carolina Vera | UR026_1 (SANEAMIENTO MALDONADO ETAPA I) | 2024-11-01
URUGUAY | UR027_1 | 2024 | 9 | PRO | CAJA BANCARIA ETAPA I | 0 | 25000000 | Carolina Vera | UR027_1 (CAJA BANCARIA ETAPA I) | 2024-09-01

## Meta_Apr
Pais | Indicador | Meta | Rango | Programado
ARGENTINA | APROBACIONES | 130653266.3317 | 100000000 | 150000000
BRASIL | APROBACIONES | 93199329.9832 | 100000000 | 107000000
BOLIVIA | APROBACIONES | 100167504.1876 | 100000000 | 115000000
PARAGUAY | APROBACIONES | 0 | 300000000
URUGUAY | APROBACIONES | 195979899.4975 | 100000000 | 225000000

## Meta_Des
Pais | Indicador | Meta | Rango
ARGENTINA | DESEMBOLSOS | 136400000 | 200000000
BRASIL | DESEMBOLSOS | 48200000 | 150000000
BOLIVIA | DESEMBOLSOS | 50900000 | 150000000
PARAGUAY | DESEMBOLSOS | 39400000 | 150000000
URUGUAY | DESEMBOLSOS | 130100000 | 200000000